## תכתוב לי תוכנית עבודה לפרוייקט.
שבוע | מוקד מרכזי | משימות יומיות (3 שעות ביום, 5 ימים בשבוע) | יעדים ותפוקות (Deliverables)
שבוע 1 | Data Pipeline ומחולל תמונות (Python) | ימים 1-2: הקמת סביבת עבודה ב-VS Code, הגדרת Git ו-GitHub. כתיבת סקריפט Python לשליפת נתוני סרטים ושחקנים (למשל מ-Wikidata או מאגר קולנוע ישראלי).ימים 3-4: פיתוח אלגוריתם שמוצא חיתוכים מעניינים של שחקנים בשלושה סרטים. כתיבת בדיקות בעזרת pytest ללוגיקת החיתוכים.יום 5: פיתוח מחולל הדיאגרמות הגרפי (באמצעות ספריות פייתון כמו Matplotlib או Pillow) ושמירת התמונות. | מאגר נתונים נקי, סקריפט עובד שמייצר אוטומטית עשרות תמונות של דיאגרמות ון, וקובץ JSON הממפה כל תמונה לתשובות.
שבוע 2 | הקמת סביבת האפליקציה וממשק משתמש | יום 1: בחירת מסגרת עבודה (Flutter או React Native) והקמת שלד הפרויקט.ימים 2-3: בניית מסך המשחק המרכזי: הצגת התמונה, שדות הזנת טקסט למשתמש לכל צבע, וכפתור אישור.ימים 4-5: עיצוב בסיסי כדי שהאפליקציה תיראה טוב ותגיב נכון למסכי מובייל שונים. מומלץ להיעזר ב-Cursor להאצת כתיבת רכיבי ה-UI הבנאליים. | שלד אפליקציה רץ על אמולטור או מכשיר פיזי, המציג תמונה סטטית ואוסף קלט מהמשתמש.
שבוע 3 | לוגיקת משחק, State וניהול שלבים | ימים 1-2: טעינת קובץ ה-JSON מהשבוע הראשון לתוך האפליקציה. יצירת מנגנון מעבר בין שלבים (State management).ימים 3-4: פיתוח לוגיקת אימות התשובות (כולל התמודדות עם שגיאות כתיב קלות, רווחים כפולים או חסרים).יום 5: פיתוח מערכת רמזים בסיסית (למשל, חשיפת אות ראשונה או הצגת אורך המילים בסרט). | משחק עובד במלואו (End-to-End): טעינת שלב, הזנת תשובות, קבלת פידבק מדויק ומעבר לשלב הבא.
שבוע 4 | פוליש, QA והכנה להשקה | ימים 1-2: הוספת פידבק ויזואלי (אנימציות קלות להצלחה/שגיאה) ושמירת התקדמות השחקן מקומית על המכשיר כדי שיוכל להמשיך מאותו שלב.יום 3: בדיקות מקיפות (QA) על מכשיר אמיתי לאיתור באגים או בעיות ביצועים בטעינת התמונות.ימים 4-5: פתיחת חשבונות מפתחים, יצירת צילומי מסך לחנויות, כתיבת תיאור, והגשת גרסה (Release Build) לגוגל ולאפל. | אפליקציה ארוזה, חתומה ומוגשת לחנויות האפליקציות.